## Arkusz1
Podsumowanie
|  | Zakładany czas | Czas + ryzyko | Zakładany czas | Czas + ryzyko | Zakładany czas | Czas + ryzyko | Zakładany czas | Czas + ryzyko | Zakładany czas | Czas + ryzyko | Zakładany czas | Czas+ryzyko |  | Zakładany czas | Czas + ryzyko
Logowanie |  | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 3.5 | 4
System uprawnień
| Uprawnienia dla właściciela | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 3
| Uprawnienia dla auditora | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 3
| Uprawnienia dla pracownika | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 3
Podsystem faktur
| Dodawanie (upload) | 5 | 7 | 4.5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 |  | 4.5 | 6.5
| Usuwanie | 3 | 5 | 3.5 | 5.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 3.5
| Lista | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |  | 3.5 | 4.5
| Dodawanie opisu do faktur | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | 3 | 4
| Wyszukiwanie | 3.5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 3.5 | 5
| Ekran podsumowania | 2.5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 3 | 4
Posdsystem dokumentów
| Dodawanie (upload) | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |  | 4 | 4.5
| Lista | 1 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | 3.5
| Wyszukiwanie | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 2.5 | 3.5
| Dodawanie opisu do dokumentu | 1 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 5.5 | 2 | 3 |  | 2 | 3
| Usuwanie | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.5 | 3
Podsystem sprzętu
| Dodawanie wraz z opisem | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 2.5 | 4
| Lista | 1 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3 | 4 |  | 2.5 | 4
| Wyszukiwanie | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 3 |  | 2 | 3
| Wiązanie z fakturą | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 3.5 | 5
| Usuwanie | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 2 |  | 1.5 | 3
Podsystem licencji
| Dodawanie | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2.5 | 3.5
| Usuwanie | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 3
| Lista | 1 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 3.5
| Wiązanie z fakturą | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | 4 | 5
Podsystem listy obecności
| Dodawanie | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 |  | 3 | 4
| Edycja | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 5
| Usuwanie | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 2 | 3
| Lista | 1 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 2 | 3
| Podsumowanie przepracowanych godzin | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |  | 3 | 5
Dokumentacja
| Wdrożeniowa | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 72 | 55 | 80 | 86 | 109 |  | 56 | 80
Inicjalizacja
| Konfiguracja systemu kontroli wersji GIT | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 5 |  | 1 | 3
| Konfiguracja środowiska programistycznego | 1 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2
| Konfiguracja serwera VPS - serwer http, php, mysql, podpięcie domeny | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.5 | 2.5
| Wykupienie darmowej domeny | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.75
| Stworzenie prototypu | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 |  | 5 | 6
[14 empty] | Suma: | 144.5 | 206.25